## cronograma (100...)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Programa: FEH - Fundo Estadual da Habitação
Processo: SH - 568/05/2014 |  |  |  |  | Boletim CPOS: 170 com desoneração s/ BDI | [7 empty] | Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL
Município: Canitar |  |  |  |  | Data início da obra: 90 dias após a emissão da OIS
Obra: Execução de obras de infraestrutura - recapeamento asfáltico, calçadas e sinalização viária |  |  |  |  | Data de término da obra: 90 dias após a emissão da OIS
Local: Conjunto Habitacional Canitar A |  |  |  |  | Data de previsão para término do convênio: 30 (trinta) meses contados da data da assinatura do convênio
DESENVOLVIMENTO FISICO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ITEM | SERVIÇO |  |  | 1ª ETAPA Prazo de execução: 30 dias | [5 empty] | 2ª ETAPA Prazo de execução: 60 dias |  |  |  |  | TOTAL Prazo de execução: 90 dias
01 | Execução de recapeamento asfáltico |  |  | 845.04 |  |  |  | m2 |  | 1971.76 |  |  | m2 |  | 2816.8 |  |  |  | m2
[6 empty] | 21124.5 |  |  |  |  | 49290.5 |  |  |  |  | 70415
[7 empty] | 30 |  | % |  |  | 70 |  | % |  |  | 100 |  |  | %
02 | Execução de calçadas e guias |  |  | 264.75 |  |  |  | m2 |  | 617.75 |  |  | m2 |  | 882.5 |  |  |  | m2
[6 empty] | 7178.961 |  |  |  |  | 16750.909 |  |  |  |  | 23929.87 |  |  |  |  | ,
[7 empty] | 30 |  | % |  |  | 70 |  | % |  |  | 100 |  |  | %
03 | Execução de rampas de acessibilidade |  |  | 2 |  |  |  | un. |  | 4 |  |  | un. |  | 6 |  |  |  | m2
[6 empty] | 1513.5133 |  |  |  |  | 3027.0267 |  |  |  |  | 4540.54
[7 empty] | 30 |  | % |  |  | 70 |  | % |  |  | 100 |  |  | %
04 | Execução de sinalização viária |  |  | 12.6 |  |  |  | m |  | 29.4 |  |  | m |  | 42 |  |  |  | m
[6 empty] | 465.066 |  |  |  |  | 1085.154 |  |  |  |  | 1550.22
[7 empty] | 30 |  | % |  |  | 70 |  | % |  |  | 100 |  |  | %
100435.64
DESEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
1ª ETAPA | [9 empty] | 2ª ETAPA |  |  |  |  | Prestação de contas final |  |  | TOTAL Prazo de 30 (trinta) meses
Apresentação do procedimento licitatório Prazo de 200 dias a partir da assinatura do convênio |  |  |  | Prazo de execução da obra = 90 dias | [5 empty] | Prestação de contas da 1ª parcela
|  |  |  | Execução de 30 % da obra | [5 empty] | Execução de 70 % da obra |  |  |  |  | Obra finalizada
|  |  |  | Apresentação da medição CDHU | [5 empty] | Apresentação da medição CDHU
|  |  |  | Desembolso 1ª parcela | [5 empty] | Desembolso 2ª parcela
Recurso Estadual |  |  |  | 30% dos recursos | [5 empty] | 70% dos recursos |  |  |  |  | 100%
Valor (R$) |  |  |  | 0 |  | 30000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 100000
Recurso próprio (contrapartida PM) |  |  |  | 30% dos recursos | [5 empty] | 70% dos recursos |  |  |  |  | 100%
Valor (R$) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Total (Recurso Estadual + Contrapartida (PM) |  |  |  | 0 |  | 30000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 100000
Canitar, 18 de agosto de 2.017
|  | Wesley Romer Batista | Engº Tsuneo Oda | [9 empty] | Anibal Feliciano
|  | Gestor do Convênio | Responsável Técnico do Convênio | [9 empty] | Prefeito Municipal

## plan.orç.
MUNICÍPIO: |  | CANITAR
PROCESSO: |  | SH-568/05/2014
PROGRAMA: |  | FUNDO ESTADUAL DA HABITAÇÃO
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇADAS
BOLETIM CPOS: |  | N.º 170 - com desoneração - BDI 0%
PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA
CÓDIGO | QUANTI- DADE |  | DESCRIÇÃO | UND. |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MAT. E MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
208020 | 6 |  | Placa de identificação para obra | m² |  | 266.96 | 56.49 | 323.45 | 1940.7
2. |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
5401410 | 2816.8 |  | Varrição de pavimento para recapeamento | m² |  | 0 | 0.51 | 0.51 | 1436.568
5403230 | 2816.8 |  | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | 3.21 | 0.06 | 3.27 | 9210.936
5403200 | 1.2 |  | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | m³ |  | 707.54 | 10.57 | 718.11 | 859.43
5403210 | 84.5 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ |  | 663.6 | 10.57 | 674.17 | 56967.365
3. |  |  | ACESSIBILIDADE
3012010 | 6 |  | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un |  | 568.82 | 56.88 | 625.7 | 3754.2
3004030 | 7.65 |  | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² |  | 75.77 | 18.1 | 93.87 | 718.1055
3004070 | 7.65 |  | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² |  | 2.54 | 6.38 | 8.92 | 68.238
4. |  |  | CALÇADA
301020 | 35.3 |  | Demolição manual de concreto simples | m³ |  | 0 | 139.48 | 139.48 | 4923.644
504060 | 35.3 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ |  | 12.69 | 68.48 | 81.17 | 2865.301
5401010 | 882.5 |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² |  | 1.77 | 0.1 | 1.87 | 1650.275
1703080 | 882.5 |  | Cimentado semi-áspero | m² |  | 5.2 | 11.22 | 16.42 | 14490.65
440010 | 0 |  | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m |  | 0.44 | 5.08 | 5.52 | 0
5406040 | 0 |  | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m |  | 28.16 | 7.64 | 35.8 | 0
5. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3006050 | 42 |  | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m |  | 22.81 | 14.1 | 36.91 | 1550.22
[8 empty] | TOTAL | 100435.6425
Canitar, 18 de agosto de 2.017
|  | Eng. Tsuneo Oda |  |  | Anibal Feliciano
|  | Responsável Técnico do Convênio |  |  | Prefeito Municipal