## Planilha orçamentária 170
MUNICÍPIO: CANITAR
OBJETO :- Obras de Infraestrutura Urbana
OBRA :- Recapeamento de Vias Urbanas
LOCAL :- Av. Manoel Cabete, Rua Antonio Calixto, Rua Dercílio José Feliciano e Rua Clementino Bernardo de Mendonça
MUNICIPIO:- CANITAR - SP
AREA A RECAPEAR:- 5.756,35 M2 | [5 empty] | 10%
BOLETIM CPOS: N.º 170 - com desoneração | [6 empty] | BDI = | 10%
PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA
CÓDIGO | QUANTI- DADE | DESCRIÇÃO | UNIDA- DE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL E MÃO DE OBRA | MAT. +M.O. COM BDI | VALOR TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
208020 | 6 | Placa de identificação para obra | m² | 266.96 | 56.49 | 323.45 | 355.795 | 2134.77
2. |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
5401410 | 5756.35 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | R$ - | 0.51 | 0.51 | 0.561 | 3229.3124
5403230 | 5756.35 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.21 | 0.06 | 3.27 | 3.597 | 20705.5909
5403200 | 37.1448 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | m³ | 707.54 | 10.57 | 718.11 | 789.921 | 29341.4576
5403210 | 172.6905 | Camada de rolamento em concreto betuminosos usinado quente - CBUQ | m³ | 663.6 | 10.57 | 674.17 | 741.587 | 128065.0298
3. |  | ACESSIBILIDADE
3012010 | 13 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un. | 568.82 | 56.88 | 625.7 | 688.27 | 8947.51
3004030 | 10.66 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 75.77 | 18.1 | 93.87 | 103.257 | 1100.7196
3004070 | 10.66 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 2.54 | 6.38 | 8.92 | 9.812 | 104.5959
4. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3006050 | 243 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m | 22.81 | 14.1 | 36.91 | 40.601 | 9866.043
504060 | 44.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5401010 | 1.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1703080 | 14.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | TOTAL |  | 203495.0292
Canitar, 23 de maio de 2.018
|  | Eng. Tsuneo Oda |  | Anibal Feliciano
|  | Responsável Técnico |  | Prefeito Municipal

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | MUNICÍPIO |  | DATA-BASE
CASA CIVIL |  |  |  |  | CANITAR |  | maio / 2018
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
OBJETO |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
Obras de Infraestrutura Urbana
INICIO:- data da assinatura do convenio
FINAL:- 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | TOTAL
|  |  | PERIODO | DIAS | PERIODO | DIAS
|  |  | Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS | Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 |  |  |  | 6
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0
02 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | m² | 5756.35 |  |  |  | 5756.35
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0
03 | ACESSIBILIDADE | unid | 13 |  |  |  | 13
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0
04 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | m | 243 |  |  |  | 243
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECURSO ESTADUAL |  |  | 200000 |  |  |  | 200000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 3495.03 |  |  |  | 3495.03
TOTAL |  |  | 203495.03 |  |  |  | 203495.03
Canitar, 23 de maio de 2.018
[6 empty] | 250000 | #REF!
|  | Eng. Tsuneo Oda |  |  |  | ANIBAL FELICIANO
|  | CREA-SP 0700048473 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  | ART Nº 28027230180620312 |  |  |  |  | #REF!
8
8

## cronogr.fis-financ.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CANITAR
OBJETO :- Obras de Infraestrutura Urbana
OBRA :- Recapeamento de Vias Urbanas
LOCAL :- Av. Manoel Cabete, Rua Antonio Calixto, Rua Dercílio José Feliciano e Rua Clementino Bernardo de Mendonça
MUNICIPIO:- CANITAR - SP
AREA A RECAPEAR:- 5.756,35 M2
item | descrição do item | 1ª semana |  |  |  | 2ª semana |  | 3ª semana
1. | Placa de identificação para obra | [10 empty] | 2134.77
2134.77
2. | Varrição de pavimento para recapeamento | [10 empty] | 3229.3124
3229.3124
3. | Imprimação betuminosa ligante | [10 empty] | 20705.5909
20705.5909
4. | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | [10 empty] | 29341.4576
29341.4576
5 | Camada de rolamento em concreto betuminosos usinado quente - CBUQ | [10 empty] | 128065.0298
128065.0298
6. | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | [10 empty] | 8947.51
[7 empty] | 4473.755 | 4473.755
7. | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | [10 empty] | 1100.7196
1100.7196
8. | Rejuntam. de piso em ladr. Hidr. (25x25x2,5cm) c/ argamas. Industrializ. p/ rejunte, juntas de 2 mm | [10 empty] | 104.5959
104.5959
9. | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | [10 empty] | 9866.043
9866.043
|  | 55411.1309 |  |  |  | 132538.7848 |  | 15545.1135 |  |  |  | 203495.0292
Canitar, 29 de maio de 2.018
| Engº Tsuneo Oda |  |  |  | Anibal Feliciano
| Secretario de Obras e Serviços |  |  |  | Prefeito Municipal