## Planilha orçamentária 170
MUNICÍPIO: CANITAR
CONVENIO 169/2015 e 96/2016
OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIARIA
LOCAL: RUA VIRGILIO FURLANETO, RUA PEDRO GIMENES e RUA LUIZA PINHEIRO CABETE
BOLETIM CPOS: N.º 170 - com desoneração - BDI 0%
PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA
CÓDIGO | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL E MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
1. |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 76456.0879
5401410 | 2451.6 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | #REF! | #REF! | 0.51 | 1250.316
5403230 | 2451.6 | Imprimação betuminosa ligante | m² | #REF! | #REF! | 3.27 | 8016.732
5403200 | 24.516 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | m³ | #REF! | #REF! | 718.11 | 17605.1848
5403210 | 73.548 | Camada de rolamento em concreto betuminosos usinado quente - CBUQ | m³ | #REF! | #REF! | 674.17 | 49583.8552
2. |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | #REF!
3012010 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3004030 | 4.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3004070 | 4.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 2325.33
3006050 | 63 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m | #REF! | #REF! | 36.91 | 2325.33
[6 empty] | TOTAL | 78781.4179
Canitar, 29 de maio de 2.018
| Eng. Tsuneo Oda |  | Anibal Feliciano |  | Anibal Feliciano
| Responsável Técnico |  | Prefeito Municipal |  | Prefeito Municipal

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Programa: FEH - Fundo Estadual da Habitação
Processo: Convenio nº 169/2015 e nº 96/2016 | [5 empty] | Boletim CPOS: 170 com desoneração s/ BDI | [6 empty] | Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL
Município: Canitar | [5 empty] | Data início da obra: 90 dias após a emissão da OIS
Obra: Execução de obras de infraestrutura - recapeamento asfáltico e sinalização viária | [5 empty] | Data de término da obra: 30 dias após a emissão da OIS
Local: Rua Virgilio Furlaneto, Rua Pedro Gimenes e Rua Luiza Pinheiro Cabete | [5 empty] | Data de previsão para término do convênio: 30 (trinta) meses contados da data da assinatura do convênio
DESENVOLVIMENTO FISICO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | 1ª ETAPA Prazo de execução: 30 dias | [5 empty] | 2ª ETAPA Prazo de execução: 60 dias |  |  | TOTAL Prazo de execução: 90 dias
01 | Execução de recapeamento asfáltico |  |  |  | 2451.6 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2451.6 |  |  |  | m2
[7 empty] | 76456.0879 | [7 empty] | 76456.0879 |  |  |  |  | 70415.003
[8 empty] | 100 |  | % | [5 empty] | 100 |  |  | %
02 | Execução de sinalização viária |  |  |  | 63 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | m2
[7 empty] | 2325.33 | [7 empty] | 2325.33
[8 empty] | 100 |  | % | [5 empty] | 100 |  |  | %
[14 empty] | 78781.4179 | [5 empty] | 70415.003
DESEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
1ª ETAPA | [10 empty] | 2ª ETAPA |  |  | Prestação de contas final |  |  | TOTAL Prazo de 30 (trinta) meses
Apresentação do procedimento licitatório Prazo de 200 dias a partir da assinatura do convênio |  |  |  |  | Prazo de execução da obra = 90 dias | [5 empty] | Prestação de contas da 1ª parcela
[5 empty] | Desembolso 1ª parcela | [5 empty] | Desembolso 2ª parcela | [8 empty] | -76069.14
Recurso Estadual |  |  |  |  | 100% dos recursos | [5 empty] | 0% dos recursos |  |  | 100% | [5 empty] | -76069.14
Valor (R$) |  |  |  |  | 0 |  | 76069.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76069.14
Recurso próprio (contrapartida PM) |  |  |  |  | 100% dos recursos | [5 empty] | 0% dos recursos |  |  | 100%
Valor (R$) |  |  |  |  | 0 |  | 2712.2779 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2712.2779
Total (Recurso Estadual + Contrapartida (PM) |  |  |  |  | 0 |  | 73356.8621 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78781.4179
Canitar, 29 de maio de 2.018
.
|  | Wesley Romer Batista |  | Engº Tsuneo Oda | [8 empty] | Anibal Feliciano
|  | Gestor do Convênio |  | Responsável Técnico do Convênio | [8 empty] | Prefeito Municipal

## cronograma prático
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CANITAR
CONVENIO 169/2015 e 96/2016
OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIARIA
LOCAL: RUA VIRGILIO FURLANETO, RUA PEDRO GIMENES e RUA LUIZA PINHEIRO CABETE
item | descrição do item | 1º dia | 2º dia | 3º dia | 4º dia | 5º dia | 6º dia | total
1. | Varrição de pavimento para recapeament | [6 empty] | 1250.316
1250.316
2. | Imprimação betuminosa ligante | [6 empty] | 8016.732
8016.732
3. | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | [6 empty] | 17605.1848
17605.1848
4. | Camada de rolamento em concreto betuminosos usinado quente - CBUQ | [6 empty] | 49583.8552
[5 empty] | 24791.9276 | 24791.9276
5. | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | [6 empty] | 2325.33
[6 empty] | 1162.665 | 1162.665
|  | 1250.316 | 8016.732 | 17605.1848 | 24791.9276 | 25954.5926 | 1162.665 | 78781.4179
Canitar, 29 de maio de 2.018
| Engº Tsuneo Oda |  |  |  | Anibal Feliciano
| Secretario de Obras e Serviços |  |  |  | Prefeito Municipal